بسمه تعالی

قرارداد اجرای پروژهٔ شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی سیستم اطلاعاتی

(رمزگشایی دیتابیس، انبار داده، مایگریشن و متناظرسازی، و پلتفرم هوش تجاری)

شمارهٔ قرارداد: ...................        تاریخ: ......../......../۱۴۰۴

# مادهٔ ۱ — طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ ......../......../۱۴۰۴ فی‌مابین طرفین زیر منعقد می‌گردد:

۱-۱)‏ کارفرما: شرکت صنعتی و خدمات مهندسی ایران، به شمارهٔ ثبت ............ و شناسهٔ ملی ............، به نشانی ............................، به نمایندگی آقای/خانم ............ (سمت: ............)، که از این پس در این قرارداد «کارفرما» نامیده می‌شود.

۱-۲)‏ مجری: شرکت فناوران فرایند فردا، به شمارهٔ ثبت ............ و شناسهٔ ملی ............، به نشانی ............................، به نمایندگی آقای/خانم ............ (سمت: ............)، که از این پس در این قرارداد «مجری» نامیده می‌شود.

طرفین با علم و آگاهی کامل نسبت به مفاد و آثار حقوقی آن، این قرارداد را امضا و اجرای مفاد آن را تعهد می‌نمایند.

# مادهٔ ۲ — موضوع قرارداد

طراحی و اجرای پروژهٔ شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی سیستم اطلاعاتی کارفرما میان سه سامانهٔ عملیات، انبار و حسابداری، مشتمل بر چهار فاز به شرح مادهٔ ۴، مطابق پروپوزال مورد تأیید کارفرما که به‌عنوان «پیوست شمارهٔ ۱» جزء لاینفک این قرارداد است.

# مادهٔ ۳ — مدت قرارداد

۳-۱)‏ مدت اجرای پروژه ۵۵ روز کاری از تاریخ امضای قرارداد و دریافت پیش‌پرداخت و فراهم شدن دسترسی‌های موضوع مادهٔ ۷ است.

۳-۲)‏ دورهٔ پشتیبانی رایگان موضوع مادهٔ ۹ به مدت یک ماه پس از تحویل و تأیید فاز چهارم، به مدت قرارداد افزوده می‌گردد.

# مادهٔ ۴ — فازها و زمان‌بندی اجرا

پروژه در چهار فاز و بر اساس جدول زیر اجرا می‌شود. زمان‌بندی هر فاز پس از تحویل و تأیید فاز پیشین آغاز می‌گردد:

| فاز | شرح | مدت | بازهٔ تجمعی |
| --- | --- | --- | --- |
| فاز ۱ | رمزگشایی دیتابیس سه نرم‌افزار | ۱۰ روز | روز ۱ تا ۱۰ |
| فاز ۲ | ساخت انبار داده | ۱۰ روز | روز ۱۱ تا ۲۰ |
| فاز ۳ | مایگریشن و متناظرسازی | ۲۰ روز | روز ۲۱ تا ۴۰ |
| فاز ۴ | پلتفرم BI و داشبوردها | ۱۵ روز | روز ۴۱ تا ۵۵ |
| جمع | کل اجرای پروژه | ۵۵ روز | — |

شرح تفصیلی فعالیت‌ها و خروجی هر فاز مطابق پیوست شمارهٔ ۱ است.

# مادهٔ ۵ — مبلغ قرارداد و نحوهٔ پرداخت

۵-۱)‏ مبلغ کل قرارداد ۳۹۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان (سیصد و نود و نه میلیون و پانصد هزار تومان) است.

۵-۲)‏ پرداخت‌ها بر اساس جدول زیر و پس از تحویل و تأیید هر فاز انجام می‌شود:

| ردیف | مرحله | زمان پرداخت | مبلغ (تومان) |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | پیش‌پرداخت | هنگام امضای قرارداد | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | فاز اول — رمزگشایی دیتابیس | پس از تحویل و تأیید | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | فاز دوم — ساخت انبار داده | پس از تحویل و تأیید | ۸۴٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | فاز سوم — مایگریشن و متناظرسازی | پس از تحویل و تأیید | ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | فاز چهارم — پلتفرم BI (به‌کسر پیش‌پرداخت) | پس از تحویل و تأیید | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
|  | جمع کل |  | ۳۹۹٬۵۰۰٬۰۰۰ |

۵-۳)‏ کارفرما موظف است مبلغ هر مرحله را حداکثر ظرف ۷ روز کاری پس از تحویل و تأیید آن مرحله و در قبال ارائهٔ صورت‌حساب رسمی توسط مجری پرداخت نماید.

۵-۴)‏ کلیهٔ مبالغ مشمول کسورات قانونی (از جمله مالیات تکلیفی و در صورت شمول، بیمه) مطابق قوانین جاری است. مالیات بر ارزش افزوده در صورت شمول به مبالغ فوق افزوده و در قبال صورت‌حساب رسمی توسط کارفرما پرداخت می‌شود.

۵-۵)‏ کارفرما می‌تواند معادل ۱۰٪ از هر پرداخت را به‌عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و پس از پایان دورهٔ پشتیبانی یک‌ماهه آزاد نماید. (این بند اختیاری است و در صورت توافق طرفین حذف می‌گردد.)

# مادهٔ ۶ — تحویل، بررسی و تأیید

۶-۱)‏ مجری هر فاز را به‌همراه مستندات مربوط، طی صورت‌جلسهٔ کتبی به کارفرما تحویل می‌دهد.

۶-۲)‏ کارفرما موظف است ظرف ۵ روز کاری، فاز تحویل‌شده را بررسی و به‌صورت کتبی تأیید یا موارد اصلاحی مستند و مرتبط با موضوع قرارداد را اعلام نماید.

۶-۳)‏ چنانچه کارفرما ظرف مهلت فوق نظری اعلام نکند، فاز مربوط تحویل‌شده و تأییدشده تلقی می‌گردد و مبنای پرداخت قرار می‌گیرد.

# مادهٔ ۷ — تعهدات مجری

- اجرای کامل موضوع قرارداد مطابق فازها، خروجی‌ها و کیفیت مندرج در پیوست شمارهٔ ۱.

- رعایت زمان‌بندی مادهٔ ۴ و تحویل خروجی هر فاز در موعد مقرر.

- به‌کارگیری نیروی متخصص و ابزار مناسب برای اجرای پروژه.

- حفظ محرمانگی کامل داده‌ها و اطلاعات کارفرما مطابق مادهٔ ۱۰.

- ارائهٔ مستندات فنی و آموزش کاربران در پایان فاز چهارم.

- ارائهٔ پشتیبانی رایگان یک‌ماهه پس از تحویل مطابق مادهٔ ۹.

# مادهٔ ۸ — تعهدات کارفرما

- فراهم‌سازی دسترسی لازم و امن به سه سامانهٔ عملیات، انبار و حسابداری و داده‌های شعب.

- معرفی نمایندهٔ فنی و ادارای مطلع برای هماهنگی و پاسخ‌گویی به‌موقع.

- بررسی و تأیید به‌موقع خروجی هر فاز مطابق مادهٔ ۶.

- پرداخت به‌موقع مبالغ قرارداد مطابق مادهٔ ۵.

- در صورت نیاز به همکاری اشخاص ثالث (از جمله شرکت‌های ارائه‌دهندهٔ نرم‌افزارها)، هماهنگی و پیگیری لازم را انجام دهد.

# مادهٔ ۹ — پشتیبانی

۹-۱)‏ مجری به مدت یک ماه پس از تحویل و تأیید فاز چهارم، پشتیبانی رایگان شامل رفع اشکال، تنظیم و اصلاح داشبوردها و پاسخ‌گویی فنی را ارائه می‌دهد.

۹-۲)‏ توسعه یا افزودن قابلیت‌های جدید خارج از موضوع قرارداد، پس از دورهٔ فوق، تابع توافق و قرارداد جداگانه خواهد بود.

# مادهٔ ۱۰ — جریمهٔ تأخیر و خسارت

۱۰-۱)‏ در صورت تأخیر مجری در تحویل هر فاز نسبت به زمان‌بندی مادهٔ ۴، به‌ازای هر روز تقویمی تأخیر معادل نیم درصد (۰٫۵٪) مبلغ همان فاز به‌عنوان جریمه از مطالبات مجری کسر می‌گردد؛ سقف جریمهٔ هر فاز ۱۰٪ مبلغ آن فاز است.

۱۰-۲)‏ چنانچه تأخیر مجری در تحویل یک فاز از ۱۵ روز تقویمی تجاوز کند، کارفرما حق فسخ یک‌طرفهٔ قرارداد و مطالبهٔ خسارت وارده را خواهد داشت.

۱۰-۳)‏ در صورت تأخیر کارفرما در پرداخت هر مرحله بیش از مهلت بند ۵-۳، به‌ازای هر روز تأخیر معادل نیم درصد (۰٫۵٪) مبلغ آن مرحله به مطالبات مجری افزوده شده و زمان‌بندی پروژه به‌همان میزان تمدید می‌گردد.

۱۰-۴)‏ تأخیرات ناشی از قصور کارفرما (از جمله عدم تأمین دسترسی، داده یا تأییدهای به‌موقع) جزو تأخیر مجری محسوب نمی‌شود و زمان‌بندی به‌همان نسبت تمدید می‌گردد.

# مادهٔ ۱۱ — محرمانگی

۱۱-۱)‏ مجری متعهد است کلیهٔ داده‌ها، اطلاعات مالی، عملیاتی و فنی کارفرما را که در جریان این قرارداد در اختیار می‌گیرد، کاملاً محرمانه تلقی نموده و از افشا یا استفادهٔ آن خارج از موضوع قرارداد خودداری کند.

۱۱-۲)‏ تعهد محرمانگی پس از خاتمه یا فسخ قرارداد نیز به قوت خود باقی است.

# مادهٔ ۱۲ — مالکیت داده و خروجی‌ها

۱۲-۱)‏ کلیهٔ داده‌های کارفرما متعلق به کارفرما است و مجری هیچ‌گونه حق مالکیتی نسبت به آن‌ها ندارد.

۱۲-۲)‏ خروجی‌ها، مستندات و داشبوردهای تولیدشده در این پروژه، پس از تسویهٔ کامل مالی، به کارفرما تعلق می‌گیرد.

۱۲-۳)‏ دانش فنی و ابزارهای عمومیِ مجری که مستقل از داده‌های کارفرما است، در مالکیت مجری باقی می‌ماند.

# مادهٔ ۱۳ — فسخ قرارداد

۱۳-۱)‏ در صورت نقض تعهدات اساسی هر یک از طرفین و عدم رفع آن ظرف ۷ روز کاری پس از اخطار کتبی، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

۱۳-۲)‏ در صورت فسخ، هزینهٔ فازهای تحویل‌شده و تأییدشده و نیز کار انجام‌شدهٔ فاز جاری به‌نسبت پیشرفت، پس از کسر جرایم احتمالی، تسویه می‌گردد.

# مادهٔ ۱۴ — فورس ماژور

در صورت بروز حوادث قهری و خارج از ارادهٔ طرفین (از جمله بلایای طبیعی، قطع سراسری زیرساخت، یا تصمیمات حاکمیتی) که اجرای قرارداد را ناممکن یا متوقف سازد، تعهدات طرفین در آن بازه معلق و زمان‌بندی به‌همان میزان تمدید می‌گردد. در صورت تداوم بیش از ۳۰ روز، طرفین دربارهٔ ادامه یا خاتمهٔ قرارداد تصمیم‌گیری خواهند کرد.

# مادهٔ ۱۵ — حل اختلاف

چنانچه در تفسیر یا اجرای این قرارداد اختلافی بروز کند، طرفین ابتدا از طریق مذاکره و سازش نسبت به حل آن اقدام می‌نمایند. در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع از طریق مراجع قضایی صالح رسیدگی خواهد شد.

# مادهٔ ۱۶ — اقامتگاه قانونی و ابلاغ

نشانی‌های مندرج در مادهٔ ۱ اقامتگاه قانونی طرفین است و کلیهٔ مکاتبات و ابلاغ‌ها به این نشانی‌ها معتبر تلقی می‌شود. هرگونه تغییر نشانی باید ظرف ۷ روز کتباً به طرف مقابل اعلام گردد.

# مادهٔ ۱۷ — نسخ و پیوست‌های قرارداد

این قرارداد در ۱۷ ماده و ۱ پیوست (پروپوزال مورد تأیید) و در ۲ نسخهٔ متحدالمتن و دارای اعتبار یکسان تنظیم و پس از امضا و مبادله، برای طرفین لازم‌الاجرا است.

| مجری شرکت فناوران فرایند فردا نام و امضا / مهر | کارفرما شرکت صنعتی و خدمات مهندسی ایران نام و امضا / مهر |
| --- | --- |